迁安市全面推进既有住宅加装电梯建设实施细则

为加强既有住宅加装电梯管理，提高居住品质，方便居民生活，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国特种设备安全法》《河北省电梯安全管理办法》（河北省人民政府令〔2017〕第1号）《中华人民共和国城乡规划法》以及《迁安市既有住宅加装电梯实施办法》等相关法律法规规定，结合我市实际，制定本方案。

一、基本原则

既有住宅加装电梯坚持安全第一、为民服务、依法监管、多元共治，遵循“业主自愿、政府主导、分级负责、保障安全”的原则，精简工程审批事项和环节，提高项目审批效能，有效改善居民居住条件。

- 时间安排

决定每年分两批开展申报工作，第一批为6月底前完成申报、第二批为12月底前完成申报。第一批申报合格后，在本年度下半年组织实施，第二批申报合格的，在下一年度组织实施。

三、申请条件

（一）申请人

既有住宅加装电梯应当以楼栋或单元为单位提出申请，由本单元、本楼栋业主作为申请人。申请人应成立工作组负责统一意见、组织方案制定、项目报建、设备采购、工程实施、维护管理等相关工作。申请人也可委托具有施工资质的单位、电梯企业、本小区物业服务企业等作为受托人进行代理实施。受托人应当与委托人签订“授权委托书”，明确双方的权利和义务。

- 加装电梯应当同时满足以下条件

1.本市建成区范围内未设电梯的多层既有住宅，且国有土地上已建成投入使用、具有合法房屋权属证明（房产证或购房合同）、未列入房屋征收范围或计划的住宅；符合城市规划并满足建筑结构、抗震、消防规范和标准等安全条件。

2.单位产权的房屋应出具单位书面同意意见。

3.应当经加装电梯所在单元全体业主同意，并本栋房屋专有部分占建筑物总面积三分之二以上且占总人数三分之二以上的业主同意。

4.加装电梯所在单元(或单独楼栋）相关业主共同签订书面协议：

（1）明确实施主体或代理实施主体（申请人对委托具有施工资质的单位、电梯企业、本小区物业服务企业等作为受托人的授权委托书）；

（2）单元业主签订的同意加装电梯的协议书；

（3）明确电梯使用单位、使用管理责任人；

（4）制定加装电梯资金筹集、分摊方案;

（5）制定电梯运行、维护保养等费用分摊方案。

四、组织实施流程

1.提交申请。申请人（或授权委托人）负责收集并提交申请材料到居委会，由居委会统一上报街道办事处进行初审。

申请材料包括：①既有住宅加装电梯申请书。②小区或单元业主的房屋产权证明材料及使用土地的有关证明文件。③加装电梯所在单元(或单独楼栋）相关业主共同签订书面协议的书面材料。

2.辖区街道办负责受理上报加装电梯的申请材料，并进行初审，审核通过后，出具书面意见。

3.辖区街道办出具书面意见后，申请人应委托具备相关资质的设计单位现场勘察，编制加装电梯的可行性论证报告和加装电梯设计方案。论证报告主要内容包括：是否能够满足城市规划、消防、建筑结构安全和主要使用功能，是否存在结构安全隐患，是否影响建筑自身及周边现有住宅日照，既有住宅供电等配套设施是否满足电梯运行需求。设计方案应统筹考虑加装电梯对供水、供电、供暖等配套设施及消防安全的影响，确保加装电梯后主体结构安全和主要使用功能不受影响，必要时可以聘请有资质的检测单位对原有建筑进行检测鉴定。

4.申请人（或授权委托人）将可行性论证报告和加装电梯设计方案编制完成后报送街道办事处，由街道办事处收集汇总后报送至市资规局。

5.市资规局在收到报送资料后，于5个工作日内组织住建、审批、城管、市场监管、街道办事处、供热、供水、供电、燃气和移动、电信、联通、数字电视等部门对可行性论证报告和设计方案进行联合审查，审查结果以书面形式一次性告知申请人。当场无法确定意见的，应当在联合审查后3个工作日向街道办反馈书面意见。经论证不具备加装电梯可行性的，申请人应调整实施方案或停止相关工作。

6.联合审查通过后，由街道办在改造小区进行公示，公示期不少于10个工作日。公示内容包括设计方案、联合审查意见。在公示期内收到异议的，本栋住宅加装电梯单元业主与异议人协商达成一致意见，异议处理应报街道办备案。公示后无异议的，由街道办事处出具完成公示意见。

7.公示无异议后，申请人应按照资金分摊协议自行筹措资金，由申请人（或授权委托人）对建设资金进行管理、使用。

8.申请人（或授权委托人）根据联审意见完善好施工图后找具有相应资质的审图机构进行施工图设计审查，审图机构审查合格后出具施工图设计文件审查报告书及合格书。

9.图审合格后，申请人向住建局办理电梯井道土建工程质量安全监督告知性备案。（1）建设项目质量监督告知性备案申报材料：工程概况、施工图设计文件审查报告及合格书、施工合同、监理合同。（2）建设项目安全监督告知性备案申报材料：工程概况、建设、设计、施工、监理等单位及项目负责人等主要管理人员一览表、危险性较大分部分项工程清单、施工合同中约定的安全防护、文明施工措施费用相关资料；施工、监理单位项目负责人安全生产承诺书；施工现场周边环境及地下设施情况表、施工组织设计中的安全措施、施工项目应急预案。

材料齐全并符合要求后，1个工作日内出具工程质量安全告知性备案通知书。

（按照《唐山市工程建设项目取得施工许可提质提速提效实施方案》要求，将可不办理施工许可的限额调整为工程投资额100万元以下（含100万元）或者建筑面积500平方米以下（含500平方米），不进行质量监督备案。）

- 向市场监督管理局办理特种设备告知手续，并提交以下材料：电梯生产公司资质、电梯安装企业资质、委托函、电梯出厂技术资料等。

材料齐全并符合要求后，1个工作日内出具特种设备告知性备案通知书。

11.申请人办理完质量监督告知性备案证明、安全监督告知性备案证明、设备安装备案证明报送市住建局，自行组织开工建设。

12.井道施工。申请人（或授权委托人）应严格按照施工图组织施工单位进行电梯井道施工。电梯井道工程竣工后，申请人（或授权委托人）组织施工、监理、设计等有关责任单位进行分部验收，市住建局质量服务中心对工程竣工验收的组织形式、程序的是否符合有关规定实施监督。工程竣工验收合格后，向委托机关提交工程质量监督报告。

13.电梯安装。电梯井道土建工程验收合格后，申请人方可安装电梯，电梯安装完成后，申请人（或授权委托人）组织设计、施工、监理和电梯企业等共同进行工程竣工验收，并向唐山市特种设备检验院办理特种设备监督检验报告。

14.电梯使用单位应当在电梯正式投入使用前或者投入使用后30日内，向市行政审批局提交以下材料申请办理电梯使用登记手续，领取并张贴《电梯使用标志》。

（1）《使用登记表》（一式两份）；

（2）产品合格证明（含出厂合格证、产品数据表）；

（3）特种设备监督检验报告。

（4）含有使用单位统一社会信用代码的证明或者个人身份证明（适用公民个人所有的特种设备）。

15. 竣工决算。申请人（或授权委托人）编制竣工审计报告，报送市审计局开展竣工审计工作，由市审计局出具竣工决算报告。

16.申请人（或授权委托人）持竣工验收报告、住建局出具的工程质量监督报告、唐山市特种设备检验院办理的特种设备监督检验报告报送街道办事处，由街道办事处将材料报送市住建局，由市住建局向市政府申请补助资金，市财政局依据领导批示将补助资金拨付至各街道办，各街道办按比例补偿到各受益业主。

（各收益业主需提交补偿比例同意书、姓名、银行卡账号、开户行等资料）。

五、相关要求

（一）加强组织领导。为全面推进既有住宅加装电梯工作，成立市政府主要负责同志为组长，分管负责同志为副组长，各相关单位主要负责同志为成员的既有住宅加装电梯领导小组，领导小组办公室设在住建局，各成员单位要全面认识既有住宅加装电梯的重要意义，履职担当，落实责任，着力抓好相关工作。

（二）加大政策支持力度。住建、资规、审批、市管、城管等部门应对既有住宅加装电梯涉及的相关审批和服务事项，按照简化、便民的原则，积极予以支持。各有关部门要各司其职、积极配合，及时协商解决工作中遇到的问题。

（三）做好宣传引导。通过多种形式加大法规政策宣传力度，合理引导群众对既有住宅加装电梯工作的认可，积极营造加装电梯氛围。加装电梯所属小区业主委员会要积极搭建平台，做好意愿征询、协调推进、加装实施工作。没有业主委员会的，由居住委员会搭建好社区协商平台，组织业主民主协商，促成共识达成。

（四）落实主体责任。申请人及实施主体或代理实施主体作为建设单位，承担相应法律法规规定的义务；设计单位对加装电梯可行性评估及施工图设计文件负责，协调处理实施过程中的设计技术问题；施工单位严格按照施工图设计文件进行施工，承担施工质量安全责任；电梯安装单位负责电梯安装调试，在工程验收前完成电梯的安装监督检验，承担安装电梯质量安全责任；因需要增加的房屋鉴定、检测、勘察、监理等单位承担法律法规规定的相关责任。

（五）明确安全要求。加装电梯涉及的设计、施工、监理、检测、勘察及房屋鉴定单位应具备相应资质，严格落实相关质量安全管理要求；所加装的电梯应满足《中华人民共和国特种设备安全法》以及相关标准和安全技术规范要求，由具备相应资格的单位制造、安装及维护保养。

迁安市既有住宅加装电梯工作领导小组

组  长：崔东鑫    市委副书记、市长

副组长：孟祥中    市政府副市长

成  员：曹艳军    市住房和城乡建设局局长

张小彬    市自然资源和规划局局长

李国军    市行政审批局局长

张卫兵    市市场监督管理局局长

康继顺    市城市管理综合行政执法局局长

李东林    市财政局局长

汤任才    市审计局局长

李志生    永顺街道办事处主任

崔  杨    兴安街道办事处主任

李凯丰    市供电公司总经理

张  杰    市联通公司总经理

朱彩玲    市移动公司总经理

董  波    市电信公司总经理

张  强    市广电网络公司总经理

一、职责分工

市住建局：负责既有住宅加装电梯相关政策制定、指导和业务协调等工作；负责申请加装电梯补助资金等工作；配合做好既有住宅加装电梯工程质量、安全告知性备案，同时依法做好加装电梯工程施工过程中质量、安全监督管理工作。

市资规局：负责规范和指导既有住宅加装电梯的规划设计和加装电梯方案联合审查过程中规划相关内容的指导工作。负责组织审批、城管、财政、市场监管、街道办事处、供热、供水、供电、燃气和移动、电信、联通、数字电视等部门对加装电梯论证报告、设计方案进行联合审查，通过后依法出具审查意见。

市审批局：负责办理电梯使用登记备案等工作。

市市管局：按照特种设备安全法律法规规定，负责办理电梯安装特种设备告知手续。

市城管局：负责加装电梯过程中出现的违法建设的执法工作。

市审计局：负责竣工决算并出具相关审计报告。

市财政局：负责政府补贴专项资金拨付管理工作。

街道办事处：负责辖区内既有住宅加装电梯工作的政策宣传、指导申请、邻里调处、施工保障等工作；积极化解业主之间关于增设电梯的矛盾纠纷，协助业主对既有住宅增设电梯达成一致意见；做好施工现场环境秩序的系统保障工作；负责对既有住宅加装电梯申请材料进行初审，审查后出具初审意见；负责辖区内既有住宅现状摸底、调查和基础资料汇总等工作；负责补助资金拨付等工作。

各供水、排水、供电、供热、通信、燃气、数字电视等专业经营企业：按照简化、便民、高效的原则，支持既有住宅加装电梯工作；配合做好加装电梯涉及线路迁改、迁移等相关工作。